## SDP
Задача | Неделя | System Analyst | System Architect | Developer | Tester | Project Manager | devops | Release | Стоимость реализации
Определение требований
Опеределение целевой аудитории | 2024-02-06 | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 6250
Определение бизнес-требований | 2024-02-13 | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 6250
Опредление функциональный требований | 2024-02-20 | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 6250
Создание артефакта Vision | 2024-02-27 | 20 | [6 empty] | 12500
Анализ требований
Создание ролевой модели | 2024-03-05 | 2 | [6 empty] | 1250
Правки артефакта Vision (ver. 0.2) | 2024-03-12 | 8 |  |  |  | 4 |  |  | 10000
Опредление ограничения стека | 2024-03-12 | 8 | [6 empty] | 5000
Определение нефункциональных требованияй | 2024-03-19 | 16 |  |  |  | 8 |  |  | 20000
Создание артефакта SRS | 2024-03-26 | 8 |  |  |  | 4 |  |  | 10000
Выявление архитектурно-значимых UC | 2024-04-02 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3750
Правки артефакта SRS | 2024-04-09 | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 5000
Проектирование UI | 2024-04-09 | 4 |  | 16 |  |  |  |  | 17540
Создание артефакта UC | 2024-04-16 | 4 | [6 empty] | 2500
Выявление и оценка рисков | 2024-04-23 | 8 | [6 empty] | 5000
Правки артефакта UC | 2024-04-30 | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 5000
Создание артефакта Risk List | 2024-04-30 | 8 | [6 empty] | 5000
Распределение ролей в команде | 2024-05-07 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1250
Правки артефакта Risk List | 2024-05-14 | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 5000
Подготовка среды взаимодействия для разработки | 2024-05-14 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2500
Расчет бюджета проекта | 2024-05-21 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5000
Планирование фаз жизненного цикла проекта | 2024-05-28 |  |  |  |  | 8 |  |  | 10000
Создание подробного плана проекта | 2024-06-04 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 17520
Определение схемы релизов | 2024-06-11 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 8760
Проектирование
Создание прототипов | 2024-06-18 |  |  | 16 |  |  |  |  | 15040
Создание спецификации OpenAPI | 2024-06-19 |  | 16 | [5 empty] | 15040
Создание даталогической модели БД | 2024-06-20 |  | 16 | [5 empty] | 15040
Создание протипа фронтэнд приложения | 2024-06-21 |  |  | 48 |  |  |  | 0.1-prealpha | 45120
Разработка
Аутентификация и авторизация сотрудников | 2024-06-28 |  |  | 48 | 8 |  |  |  | 48640
Реализация ролевой модели | 2024-09-01 |  |  | 48 | 8 |  |  |  | 48640
Регистрация заключенных | 2024-09-08 |  |  | 36 | 8 |  |  |  | 37360
Сбор характеристик заключенных | 2024-09-15 |  |  | 24 | 8 |  |  |  | 26080
Составление меню | 2024-09-22 |  |  | 24 | 8 |  |  |  | 26080
Заказ продуктов | 2024-09-29 |  |  | 24 | 8 |  |  |  | 26080
Просмотр продуктов | 2024-10-06 |  |  | 12 | 8 |  |  | 0.1-alpha | 14800
Просмотре меню | 2024-10-13 |  |  | 12 | 8 |  |  |  | 14800
Управление платформой | 2024-10-20 |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 11040
Сбор статистики | 2024-10-27 |  |  | 12 | 8 |  |  |  | 14800
Управление баллами | 2024-11-03 |  |  | 48 | 8 |  |  |  | 48640
Распередление заключенных | 2024-11-10 |  |  | 12 | 8 |  |  |  | 14800
Выбор еды | 2024-11-17 |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 11040
Выход из аккаунта | 2024-11-24 |  |  | 2 | 1 |  |  | 0.1-bets | 2320
Тестирование
Тестирование функциональных требований | 2024-12-02 |  |  |  | 16 |  |  |  | 7040
Тестирование UX | 2024-12-07 |  |  |  | 32 |  |  |  | 14080
Тестирование производительности | 2024-12-12 |  |  |  | 16 |  |  |  | 7040
Системное тестирование | 2024-12-17 |  |  |  | 64 |  |  | 1.0-release | 28160
Внедрение
Деплой приложения | 2024-12-18 | [5 empty] | 8 |  | 12000
Исправление проблем в ходе деплоя | 2024-12-21 | [5 empty] | 24 |  | 36000
Оформление команд деплоя в скрипты | 2024-12-22 | [5 empty] | 2 |  | 3000
Приемочное тестирование | 2024-12-23 | [5 empty] | 32 | 1.0-lts | 48000
ИТОГО:
Ставка |  | 625 | 940 | 940 | 440 | 1250 | 1500 |  | 762000